## годовой план Чуд. 6-1
Информация о порядке и условиях оказания услуг по текущему ремонту общего имущества в МКД по адресу ул. Чудновского д.6 корп.1
ГОДОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 2016 ГОД
№ п/п | Содержание ремонт (услуг) | Подрядчик (исполнитель) | № договора | Объемы работ | Договорная цена (руб) | Сроки выполнения
1 | Ремонт розлива ХВС пар..№1-№7 |  |  | №1-№7 | 370000 | май-сентябрь
2 | Ремонт,окраска скамеек у парадных |  |  | 7шт | 7000 | май-июнь
3 | ремонтные работы в ГРЩ по замене рубильника ПБ-34/400А |  |  | 1шт | 8000 | март
4 | Работы по удалению граффити с фасада |  |  | №1-№7 | 12000 | Январь-декабрь
5 | Окраска входных дверей |  |  | 4шт | 4000 | Апрель-май
6 | Частичный ремонт кровли и примыканий парадная №3,5 |  |  | 20 м.кв | 20000 | май-июль
7 | Замена ливневой трубы пар.№4 |  |  | 24,3м/п | 21870 | Май-сентябрь
8 | Ремонт кровли над парадной:№4 |  |  | 90м.кв | 90000 | Июнь-август
9 | Сантехнические работы по замене аварийных стояков ХВС,ГВС,ЦО |  |  | по заявкам | 250000 | Январь-декабрь
10 | Замена фановой трубы с кровли пар.№5 |  |  | 1шт | 9200 | Май-июнь
11 | Замена дверей в помещение ГРЩ: сторона пожарного проезда и в парадной №3 |  |  | 2шт | 22000 | Июнь-июль
12 | Подсыпка грунта на газон по заявлению граждан |  |  | 20 м3 | 22000 | Май-июнь
13 | Денежные средства на непредвиденный текущий ремонт, услуги ВЦКП |  |  |  | 61000 | Январь-Декабрь
| Итого |  |  |  | 897070