## годовой план Солид. 12-2
Информация о порядке и условиях оказания услуг по текущему ремонту общего имущества в МКД по адресу пр. Солидарности д.12 корп.2
ГОДОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 2016 ГОД
№ п/п | Содержание ремонт (услуг) | Подрядчик (исполнитель) | № договора | Объемы работ | Договорная цена (руб) | Сроки выполнения
1 | Ремонт кровельного полотна:№5-20м.кв,№6-3м.кв,№7-54м.кв,№8-27м.кв,№13-6м.кв. примыканий и парапетов |  |  | 110 м2 | 110000 | Май-октябрь
2 | Ремонт примыканий и парапетов на кровле:№1-37,5м/п,№2-28,5м/п,№3-19м/п,№4-65,5м/п,№5-18м/п,№6-19м/п,№7-54м/п,№8-31,5м/п,№9-9м/п,№10-19м/п. |  |  | 301м./п | 90000 | Май-октябрь
3 | Герметизация межпанельных стыков: кв.№489 и по заявкам |  |  | 180м/пог | 36000 | Июнь-август
4 | Ремонт фасада над аркой и парадной №12 |  |  | 6м.кв | 12000 | Май- Сентябрь
5 | Косметический ремонт в парадной:№9,14,6 |  |  | 3 шт. | 360000 | Июль-октябрь
6 | Частичный косметический ремонт стен у оконных проемов в пар.:№11.12,17,20 |  |  | 32 шт. | 50000 | Июль-август
7 | Сантехнические работы по замене канализации пар.№6 |  |  |  | 60000 | май-август
8 | Окраска труб Ц.О в подвале,теплоизоляция труб Ц.О в подвале. |  |  | 178,82м.кв.1075м.пог | 230000 | май-август
9 | Установка стеклопакетов в парадных №15,14,13 |  |  | 72шт | 400000 | Июнь-август
10 | Окраска дверей входных и в мусороприемные камеры |  |  | 20 шт | 20000 | апрель-май
11 | Устранение граффити в парадных: №1-№20 |  |  | 51,5 м.кв | 22000 | май-июль
12 | Сантехнические работы по замене аварийных стояков ХВС,ГВС,ЦО |  |  | По заявкам | 600000 | апрель-декабрь
13 | Удаление граффити с фасада |  |  | №1-№20 | 36000 | Постоянно
14 | Замена двери в помещение ГРЩ пар-я №7 |  |  | 1шт | 10000 | Июнь-август
15 | Ремонт и окраска скамеек у парадных |  |  | 6шт | 6000 | май-июнь
16 | Денежные средства на непредвиденный текущий ремонт, услуги ВЦКП |  |  |  | 196000 | Январь-Декабрь
| Итого |  |  |  | 2238000