## годовой план Солид. 9-1
Информация о порядке и условиях оказания услуг по текущему ремонту общего имущества в МКД по адресу пр. Солидарности д.9 корп.1
ГОДОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 2016 ГОД
№ п/п | Содержание ремонт (услуг) | Подрядчик (исполнитель) | № договора | Объемы работ | Договорная цена (руб) | Сроки выполнения
1 | Герметизация межпанельных швов по заявкам:кв.№48,58,188 |  |  | 134,8м.пог. | 27000 | Июнь-сентябрь
2 | Удаление граффити в парадных №1-№8 |  |  | 19,3м.кв. | 8000 | апрель-декабрь
3 | Окраска входных дверей |  |  | 8шт | 8000 | апрель-октябрь
4 | Сантехнические работы по замене аварийных стояков ХВС,ГВС,ЦО |  |  | По заявкам | 400000 | март-декабрь
5 | Удаление граффити с фасада |  |  | №1-8 | 16000 | Постоянно
6 | Ремонт внешней канализации у пар.№8 провал грунта |  |  | 1шт | 18000 | Май-июнь
7 | Частичный косметический ремонт стен у оконных проемов в пар.:№1-№8 |  |  | 64 шт | 100000 | Июнь-сентябрь
8 | Денежные средства на непредвиденный текущий ремонт, услуги ВЦКП |  |  |  | 74000 | Январь-Декабрь
| Итого |  |  |  | 651000