## годовой план Солид. 12-2
Информация о порядке и условиях оказания услуг по текущему ремонту общего имущества в МКД по адресу пр. Солидарности д.12 корп.2
ГОДОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 2017 ГОД
№ п/п | Содержание ремонт (услуг) | Подрядчик (исполнитель) | № договора | Объемы работ | Договорная цена (руб) | Сроки выполнения
1 | Ремонт кровельного полотна: Парадная №5-ремонт ендовы 4м.кв., Парадная №8-6м.кв., Парадная №11- ремонт ливнестока 1м.кв., Парадная №20-143м.кв |  |  | 154 м2 | 154000 | Май-октябрь
2 | Ремонт парапетов на кровле: №6-7м/п, №7-61м/п, №8-50м/п, №9-43м/п, №10-33м/п., №11-27м.п., №12-55м/п., №13-49м/п., №14-41м/п., №17-40м/п., №18-20м/п., №19-37м/п., №20-50м/п. |  |  | 513м./п | 320000 | Май-октябрь
3 | Герметизация межпанельных стыков пар.№8 сторона Солидарности-38м/п.,справа от арки торец дома 81м/п.,№12-108м/п.№13 сторона Солидарности-352м/п.,№8 со стороны двора швы 102м/п.,№6 ремонт швов-81м/п.,№7 первый этаж швы 10,8м/п,пар№20 слева от входа-54м.пог.: кв.№751,646,214,507,511,512.. по заявкам |  |  | 926,8м/п. | 185360 | Июнь-сентябрь
4 | Герметизация панельных плит(штукатурка фасада) с окраской штукатурки: №10 слева от арки- 3м.кв.,№12 над входной дверью у окон(4 этажа-5м.кв),№11 со стороны двора, 9й этаж-2м.кв.,№1- 3й этаж ремонт фасада разрушение плиты-1м.кв.,№3 со стороны двора разрушение плиты- 2м.кв.,№5 справа от входа разрушение фасада-1,5м.кв., Кв 753 ремонт балконной плиты -3м.кв |  |  | 17,5м.кв | 26250 | Июнь-Сентябрь
5 | Косметический ремонт в парадной:№10,19 |  |  | 2 шт. | 240000 | Июль-октябрь
6 | Замена канализационных люков (украдены, Акт) пар.№4,5,6,7,8,20 |  |  | 10 шт | 15000 | январь,февраль
7 | Частичный ремонт,окраска и теплоизоляция системы ЦО в подвале пар.№1-№20. |  |  | 20 пар. | 300000 | май-август
8 | Установка стеклопакетов в парадных №10,16,18,19 |  |  | 96 шт | 535000 | Июнь-август
9 | Окраска дверей входных и в мусороприемные камеры |  |  | 18 шт | 18000 | апрель-май
10 | Устранение граффити в парадных: № 1-9, № 11-18, № 20 |  |  | 30 м.кв | 12000 | май-июль
11 | Сантехнические работы по замене аварийных стояков ХВС, ГВС, ЦО, канализации |  |  | По заявкам | 600000 | январь-декабрь
| Итого |  |  |  | 2405610