## годовой план Чуд. 6-1
Информация о порядке и условиях оказания услуг по текущему ремонту общего имущества в МКД по адресу ул. Чудновского д.6 корп.1
ГОДОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 2017 ГОД
№ п/п | Содержание ремонт (услуг) | Подрядчик (исполнитель) | № договора | Объемы работ | Договорная цена (руб) | Сроки выполнения
1 | Ремонт розлива ХВС пар..№4-№7 |  |  | №4-№7 | 350000 | январь-март
2 | Установка отсутствующих балясин ограждения лестничных маршей в парадных №1-№7 |  |  | 40 шт | 20000 | май-июнь
3 | Ремонт отмостки со стороны ул. Чудновского |  |  | 30м/п | 45000 | март
4 | Окраска входных дверей |  |  | 5шт | 5000 | Апрель-май
5 | Частичный ремонт фасада (швы) кв.№35 по заявке |  |  | 42 м/п | 8400 | май-июль
6 | Ремонт ливневой трубы пар.№4 |  |  | 1 шт | 12000 | Май-сентябрь
7 | Ремонт кровли над парадной:№2 |  |  | 8м.кв | 8000 | Июнь-август
8 | Сантехнические работы по замене аварийных стояков ХВС,ГВС,ЦО, канализации |  |  | по заявкам | 450000 | Январь-декабрь
9 | Установка полусфер на дорожки у парадных |  |  | 14 шт | 35000 | Май-июнь
10 | Установка повысительного насоса на систему ХВС |  |  | 1шт | 250000 | Май-июль
11 | Замена арматуры освещения фасада пар.№7 |  |  | 1 шт | 1500 | Апрель-май
| Итого |  |  |  | 1184900