## годовой план Чуд. 6-1
Информация о порядке и условиях оказания услуг по текущему ремонту общего имущества в МКД по адресу ул. Чудновского д.6 корп.1
ГОДОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 2018 ГОД
№ п/п | Содержание ремонт (услуг) | Подрядчик (исполнитель) | № договора | Объемы работ | Договорная цена (руб) | Сроки выполнения
1 | Замена оконных блоков на металлопластиковые: пар.№1,№2,№3,№4 |  |  | 88 шт | 440000 | Июнь-сентябрь
2 | Косметический ремонт в парадной №2, №4 |  |  | 2 шт | 250000 | Июнь-сентябрь
3 | Сантехнические работы по замене аварийных стояков ХВС, ГВС - 6 стояков |  |  | 150 м.пог. | 240000 | Апрель-сентябрь
4 | Замена квартирных стояков ЦО. 2 стояка с байпасами |  |  | 90 м.пог. | 147000 | Январь-декабрь
5 | Замена дверных блоков выхода на кровлю пар. №1-№7 |  |  | 7 шт | 50000 | Май-август
6 | Окраска входных дверей |  |  | 5 шт | 5000 | Апрель-май
7 | Прокладка провода,монтаж арматуры освещения в тамбуре пар.№1,№2,№3,№5,№7 |  |  | 5 шт | 7500 | Май-август
8 | Установка доводчиков на тамбурные двери |  |  | 6 шт | 10200 | Май-сентябрь
9 | Замена арматуры освещения фасада пар.№1-№7 |  |  | 7 шт | 28000 | Май-сентябрь
10 | Замена лестниц для спуска в приямок |  |  | 4 шт | 18000 | Март
11 | Ремонт кровли пар.№2 |  |  | 12 м.кв | 12000 | Май-июнь
| Итого |  |  |  | 1207700