## годовой план Чуд. 6-1
Информация о порядке и условиях оказания услуг по текущему ремонту общего имущества в МКД по адресу ул. Чудновского д.6 корп.1
ГОДОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 2019 ГОД
№ п/п | Наименование работ (материалов) | Подрядчик (исполнитель) | № договора | Объемы работ (материалов) | Договорная цена (руб) | Сроки выполнения
1 | Замена оконных блоков на металлопластиковые: пар.№5,№6,№7 |  |  | 64 шт | 400000 | Июнь-сентябрь
2 | Косметический ремонт в парадной №1, №3 (с покраской полов) |  |  | 2 шт | 390000 | Июнь-сентябрь
3 | Установка дверей в подвале |  |  | 7 шт | 77000 | Март
4 | Ремонт и окраска малых архитектурных форм (скамеек) |  |  | 5 шт | 5000 | Май- июль
5 | Окраска входных дверей |  |  | 5 шт | 5000 | Апрель-май
6 | Удаление граффити с фасада и в парадных |  |  | 8 м.кв | 6400 | По мере появления
7 | Снос и кронирование деревьев аварийных и по заявлению собственников |  |  | ед. | 20000 | Январь-декабрь
8 | Замена аварийных доводчиков на входной двери в парадных №1-№7 |  |  | 2 шт | 3676.23 | Январь-декабрь
9 | Ремонт и окраска газонного ограждения и установка дополнительных сеций у пар.№1 |  |  | смета | 32000 | Май - июль
10 | Замена аварийных стояков водоснабжения и канализации в квартирах |  |  | 50 м | 100000 | Январь-декабрь
11 | Ремонт лифтового оборудования в пар.№1,№2,№5,№7 по предписанию КПЛ |  |  | смета | 83450 | Апрель-май
12 | Замена аварийного участка канализации в подвале |  |  | 50 м | 75000 | Январь-декабрь
13 | Установка регуляторов перепада давления на линию ГВС и ЦО |  |  | 2 шт | 150000 | Январь-декабрь
| Итого |  |  |  | 1347526.23