## годовой план Подв.28-1
Информация о порядке и условиях оказания услуг по текущему ремонту общего имущества в МКД по адресу ул. Подвойского д.28 корп.1
ГОДОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 2019 ГОД
№ п/п | Наименование работ (материалов) | Подрядчик (исполнитель) | № договора | Объемы работ (материалов) | Договорная цена (руб) | Сроки выполнения
1 | Окраска дверей входных и в мусороприемные камеры |  |  | 16 шт | 16000 | Май-октябрь
2 | Удаление граффити в парадных: №1-№22 |  |  | 20 м.кв | 10000 | Постоянно
3 | Установка замков на подвальные двери |  |  | 39 шт | 40000 | Январь-март
4 | Снос и кронирование деревьев аварийных и по заявлению собственников |  |  | ед. | 20000 | Январь-декабрь
5 | Замена аварийных доводчиков входных дверей в парадных №1-№22 |  |  | 4 шт. | 7352.45 | Январь-декабрь
6 | Замена розлива ХВС в парадных №17-№22 |  |  | 136м | 470000 | Март-июль
7 | Замена аварийных стояков водоснабжения и канализации в парадных №1-№22 |  |  | 140м | 250000 | Январь-декабрь
8 | Замена аварийных стояков ЦО с установкой перемычек |  |  | 54м | 170000 | Январь-декабрь
9 | Ремонт и окраска скамеек |  |  | 10 шт | 10000 | Апрель-ноябрь
10 | Герметизация межпанельных швов по заявкам |  |  | 600 м.пог | 120000 | Май-сентябрь
11 | Штукатурка и окраска фасада |  |  | 20 м.кв | 30000 | Июнь-Сентябрь
12 | Установка замков на э/щиты: 1й этаж парадные №1-№22. Парадная №1 кв 31. обращение |  |  | 23 шт | 34500 | Май-ноябрь
13 | Подвойского 28/1 ремонт кровли пар.№9 (утепление) |  |  | 74 м.кв | 212000 | Май-сентябрь
14 | Косметический ремонт в парадных № 1,2,3,8,19,22 с покраской полов (12 пар. - покраска полов) |  |  | 6 шт | 1200000 | Май-октябрь
15 | Устройство металлических лестниц для выхода на кровлю |  |  | 12 шт | 24000 | Май-Июнь
16 | Средства на непредвиденный текущий ремонт |  |  | ед. | 200000 | Январь-декабрь
| Итого |  |  |  | 2813852.45