## годовой план Тов.4
Информация о порядке и условиях оказания услуг по текущему ремонту общего имущества в МКД по адресу пр. Товарищеский д.4
ГОДОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 2019 ГОД
№ п/п | Наименование работ (материалов) | Подрядчик (исполнитель) | № договора | Объемы работ (материалов) | Договорная цена (руб) | Сроки выполнения
1 | Замена разбитой напольной плитки в парадных №7-№15 |  |  | 7 м.кв. | 16000 | Май-ноябрь
2 | Герметизация межпанельных швов по заявкам |  |  | 300 метров | 60000 | Май-ноябрь
3 | Косметический ремонт парадных №1-5 |  |  | 5 шт | 750000 | Май - ноябрь
8 | Штукатурка фасадной плиты с окраской |  |  | 10 м.кв | 15000 | Июнь-сентябрь
9 | Окраска входных дверей и дверей мусоропровода |  |  | 30 шт | 30000 | Апрель-октябрь
10 | Подсыпка провалов грунта пар.№6,8,9 на газоне |  |  | 12 м.куб. | 10000 | Май-октябрь
11 | Замена дверных блоков выхода на кровлю пар. №1-№15 |  |  | 15шт | 160000 | Июнь-сентябрь
12 | Ремонт и окраска малых архитектурных форм (скамеек) |  |  | 12 шт | 12000 | Май- июнь
13 | Удаление граффити в парадных |  |  | 20 м.кв. | 10000 | По мере появления
14 | Замена аварийных доводчиков входной двери в парадных №1-№15 |  |  | 3 шт | 5514.34 | Январь-декабрь
15 | Снос и кронирование деревьев аварийных и по заявлению собственников |  |  | ед. | 15000 | Январь-декабрь
16 | Замена разгрузочного бункера пар.№5 |  |  | 1шт | 8000 | Январь-декабрь
17 | Монтаж металлических лестниц для выхода на кровлю |  |  | 6 шт | 12000 | Апрель-Май
18 | Замена аварийных стояков водоснабжения с парадной №1 по №15 |  |  | 50м | 90000 | Январь-декабрь
19 | Замена аварийных стояков ЦО с установкой перемычек |  |  | 40м | 110000 | Январь-декабрь
20 | Замена розлива ХВС пар. №8 - №15 |  |  | 192м | 580000 | Январь-декабрь
21 | Замена входных дверей |  |  | 15 шт. | 450000 | Январь-декабрь
| Итого |  |  |  | 2333514.34