## годовой план Солид. 12-2
Информация о порядке и условиях оказания услуг по текущему ремонту общего имущества в МКД по адресу: пр. Солидарности, д.12 корп.2
ГОДОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 2020 год
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Объемы работ | Договорная цена (руб) | Сроки выполнения
1 | Ремонт пола (глубокие выбоины): пар.№11-2й этаж, №16-1й этаж | 2 шт. | 3000 | Июнь-август
2 | Замена аварийных доводчиков на тамбурной и входной двери в парадных №1-№20 | 6 шт. | 13200 | Январь-декабрь
3 | Герметизация межпанельных швов по заявкам | 900 м/п. | 180000 | Июнь-сентябрь
4 | Штукатурка фасадных панелей с окраской | 20 м.кв | 30000 | Июнь-Сентябрь
5 | Косметический ремонт в парадных №1, 11, 13, 15, 17, 20 | 6 шт. | 1200000 | Июль-ноябрь
6 | Замена тамбурной двери в пар.№11 | 1 шт | 10000 | Июнь-август
7 | Установка кабель-каналов на 9х этажах пар.№1,11,13,15,17,20 для трассировки проводов | 6 ед. | 9000 | Май-сентябрь
8 | Удаление аварийных деревьев и кронирование по заявкам |  | 35000 | Май-октябрь
9 | Работы по прокладке кабельных линий и установке светодиодных светильников в мусороприемных камерах пар.№1-№20 | 20 шт | 24000 | Апрель-август
10 | Установка накладных замков на этажные электрощиты в парадных №7-11 (3-9эт.) | 35 шт | 53000 | Май-декабрь
11 | Ремонт кровельного покрытия над пар.№9 в 1 слой | 30 м.кв | 45000 | Июнь-август
12 | Ремонт асфальтового покрытия дорожек у парадных,отмостки и частичное выравнивание плит у входа | 160 м2 | 320000 | Июнь-август
13 | Замена участка розлива ХВС с производством земляных работ между парадными №4 и №5 | смета | 60000 | Май-октябрь
14 | Замена аварийных стояков ЦО с установкой байпасов (перемычек) в квартирах собственников парадных №1-№20 | смета | 80000 | Январь-декабрь
15 | Установка повысительного насоса на систему ХВС в водомерном узле парадной №7 | смета | 110000 | Март-Ноябрь
16 | Замена подвальной канализации и ливнестоков в подвале парадной №20 | смета | 95000 | Январь-декабрь
17 | Замена распределительных клемных колодок в этажных электрощитах парадных №1-№20 | смета | 360000 | Апрель-Декабрь
18 | Модернизация наружного освещения с заменой фасадных светильников в парадных №1-№20 | смета | 130000 | Апрель-Декабрь
19 | Установка лестниц на кровле для подъема на лифтовые машинные помещения в парадных № 2,4,5,7,9,11,13,15,19 | 9 шт. | 90000 | Май-декабрь
| Итого |  | 2847200