## годовой план Солид. 9-2
Информация о порядке и условиях оказания услуг по текущему ремонту общего имущества в МКДпо адресу: пр. Солидарности д.9 корп.2
ГОДОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 2020 ГОД
№ п/п | Виды работ (услуг) | Объемы работ | Договорная цена (руб) | Сроки выполнения
1 | Герметизация межпанельных швов по заявкам | 50 м.пог | 10000 | Май-ноябрь
2 | Ремонт козырьков над входом в парадные №1-5: устройство свесов, отливов, кровли из рулонных материалов | смета | 150000 | Июнь-август
4 | Ремонт асфальтового покрытия на дорожках, отмостке у парадных | 18 м2 | 36000 | Июнь-август
5 | Закупка, доставка и установка скамеек | 5 шт | 50000 | Май-Август
6 | Замена участков канализации в подвале парадных №1-№5 | смета | 60000 | Январь-декабрь
7 | Замена аварийных доводчиков на тамбурной и входной двери в парадных №1-№5 | 3шт | 6600 | Январь-декабрь
8 | Частичный ремонт розлива системы Ц.О на чердаке | смета | 300000 | Январь-декабрь
9 | Средства на непредвиденные расходы |  | 80000 | Январь-декабрь
| Итого |  | 692600