## годовой план Солид. 9-1
Информация о порядке и условиях оказания услуг по текущему ремонту общего имущества в МКД по адресу: пр. Солидарности д.9 корп.1
ГОДОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 2020 ГОД
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Объемы работ | Договорная цена (руб) | Сроки выполнения
1 | Герметизация межпанельных швов по заявкам | 400 м.пог. | 80000 | Июнь-сентябрь
2 | Ремонт асфальтового покрытия дорожек и отмостки у парадных | 66 м2 | 132000 | Июнь-сентябрь
3 | Ремонт напольного покрытия (замена разбитой керамической плитки) на 1-2 этажах в парадных | 15 м.кв | 32000 | Апрель-октябрь
4 | Ремонт пола и укладка плитки в приемках парадных №1-8 | 8 шт | 210000 | Май-сентябрь
5 | Частичная замена кранов на системе ЦО в подвале парадных №1-№8 | смета | 60000 | Май-сентябрь
6 | Замена аварийных стояков ХВС, ГВС, канализации в квартирах собственников в парадных №№1-№8 | смета | 100000 | Январь-декабрь
7 | Замена аварийных стояков Ц.О. с установкой байпасов-перемычек в квартирах собственников | смета | 80000 | Январь-декабрь
8 | Установка повысительного насоса на систему ХВС в водомерном узле парадной №6 | смета | 150000 | Март-ноябрь
9 | Снос и кронирование аварийных деревьев и по заявлению собственников |  | 30000 | Январь-декабрь
10 | Замена аварийных доводчиков на тамбурной и входной двери в парадных №1-№8 | 4 шт | 9000 | Январь-декабрь
11 | Замена участков канализации в подвале парадной №1-№8 | смета | 60000 | Январь-декабрь
12 | Замена тамбурных дверей | 8 | 80000 | Январь-декабрь
| Итого |  | 1023000