## годовой план Подв.28-1
Информация о порядке и условиях оказания услуг по текущему ремонту общего имущества в МКД по адресу ул. Подвойского д.28 корп.1
ГОДОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 2021 ГОД
№ п/п | Содержание ремонт (услуг) | Объемы работ | Договорная цена (руб) | Сроки выполнения
1 | Замена разбитых окон в парадной №19 (2 эт.), №8 (7 эт.) | Счет | 4700 | Апрель-июль
2 | Установка входных дверей в парадных №1-№11 | 11 шт | 605000 | Апрель-сентябрь
3 | Замена аварийных доводчиков на тамбурной и входной двери в парадных №1-№22 | смета | 7500 | Январь-декабрь
4 | Замена стояков ХВС, ГВС, канализации в квартирах собственников в парадных №1-№22 | смета | 50000 | Январь-декабрь
5 | Замена тамбурных дверей в парадных №1-№11 | смета | 115000 | апрель-сентябрь
6 | Косметический ремонт тамбурной группы с укладкой керамогранита и устройством резиновых ковриков в парадных №1-№11 | смета | 265000 | Май-сентябрь
7 | Герметизация межпанельных швов по заявкам | 500 м.пог | 100000 | Апрель-октябрь
8 | Штукатурка и окраска плит фасада(осыпание облицовки) | смета | 30000 | Апрель-октябрь
9 | Установка циркуляционного насоса на систему ЦО в тепловом пункте №13 | смета | 135000 | Январь-декабрь
10 | Замена выпусков канализации и сливов с ТП в парадной №2-канализация, в парадных №3,10,13,18,22 дренаж | смета | 180000 | Январь-декабрь
11 | Замена розлива ХВС в подвале парадных №6-№11 | смета | 560000 | Март-май
12 | Установка повысительного насоса (2 шт) на систему ХВС в водомерном узле парадной №1, №22 | смета | 220000 | Май-декабрь
13 | Установка замков на этажные электрощиты в парадных №1-№11(2-9 этаж) | 93 шт | 95000 | Апрель-октябрь
14 | Замена разгрузочных бункеров мусоропровода в парадных № 13,16,21 | 3 шт. | 27000 | Март-май
15 | Косметический ремонт помещений мусороприемных камер пар.1-22 | смета | 200000 | Май-сентябрь
16 | Ремонт наплавляемой кровли парадных:№5,№8,№9,№11,№14,№19,№20 №19 по заявкам граждан и на основании акта осмотра | смета | 295000 | Апрель-сентябрь
| Итого |  | 2889200