## годовой план Тов.4
Информация о порядке и условиях оказания услуг по текущему ремонту общего имущества в МКД по адресу пр. Товарищеский д.4
ГОДОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 2022 ГОД
№ п/п | Содержание ремонт (услуг) | Объемы работ | Договорная цена (руб) | Сроки выполнения
1 | Замена участков разбитой напольной плитки в парадных №1-№15 | смета | 34000 | Май-ноябрь
2 | Герметизация межпанельных швов по заявкам | 200 м. | 50000 | Май-ноябрь
3 | Косметический ремонт в мусороприемных камерах (парадные №1-№15) | смета | 140000 | Май - ноябрь
4 | Штукатурка фасадных плит с окраской(осыпание облицовки) | смета | 60000 | Май-октябрь
5 | Замена аварийных доводчиков тамбурных, входных дверей | смета | 17300 | Январь-декабрь
6 | Удаление граффити, частичный ремонт косметических дефектов в парадных (постоянные объемы в парадной №7) | смета | 32000 | Апрель-октябрь
7 | Ремонт и окраска участков газонного ограждения | смета | 55000 | Апрель-октябрь
8 | Ремонт, покраска малых архитектурных форм | смета | 19000 | Апрель- октябрь
9 | Замена стояков ЦО, установка байпасов в квартирах собственников в парадных №1-№15 | смета | 30000 | Январь-декабрь
10 | Снос и кронирование деревъев аварийных и по заявлению собственников | смета | 105000 | Январь-декабрь
11 | Ремонт наплавляемой кровли по заявкам и на основании осмотров | смета | 120000 | Апрель-сентябрь
12 | Средства на непредвиденный текущий ремонт | смета | 200000 | Январь-декабрь
| Итого |  | 862300