## годовой план Солид. 9-1
Информация о порядке и условиях оказания услуг по текущему ремонту общего имущества в МКД по адресу пр. Солидарности д.9 корп.1
ГОДОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 2022 ГОД
№ п/п | Содержание ремонт (услуг) | Объемы работ | Договорная цена (руб) | Сроки выполнения
1 | Герметизация межпанельных швов по заявкам | 100 м.пог. | 25000 | Июнь-сентябрь
2 | Косметический ремонт в парадных №5-№8 | смета | 1000000 | Апрель-октябрь
3 | Косметический ремонт тамбурной группы с укладкой керамогранита и устройством резиновых ковриков в парадных №1-№8 | смета | 200000 | Апрель-октябрь
4 | Ремонт аварийных ступеней лестничного марша, перил(балясин) в пар.№5-№8 | смета | 18000 | Апрель- сентябрь
5 | Установка кабель каналов на 9-х этажах, прочистка слаботочных поэтажных каналов в парадных №5-№8 | смета | 32000 | Апрель-октябрь
6 | Замена светильников освещения поэтажно в парадных №5-№8. Ремонт электропроводки в мусорных камерах парадных №1-№8, замена светильников, установка розеток | смета | 156000 | Апрель- сентябрь
7 | Замена входных дверей в парадных №1-№8 | смета | 470000 | Март-апрель
8 | Установка повысительного насоса на систему ХВС в водомерном узле парадной №2 | смета | 150000 | Март-ноябрь
9 | Замена стояков ЦО, установка байпасов в квартирах собственников в парадных №1-№8 | смета | 30000 | Январь-декабрь
10 | Лифты:замена тяговых канатов в парадных №8, замена ограничителя скорости №3 (АКТ №1781-5 от 05.03.2022),(АКТ №1781-10 от 05.03.2022) предъявление Инженерному центру "КПЛ" | смета | 80000 | Апрель-май
11 | Замена стояков ХВС, ГВС в квартирах собственников в парадных №1-№8 | смета | 30000 | Март-ноябрь
| Итого |  | 2191000